## 工作表1
Software Engineering Meeting Minutes
Date |  | 20210305
Time |  | 20:00~21:16
Location |  | skype
Facilitator |  | 鄒咏霖
Recorded by |  | 汪宸宇
Objective |  | 確認固定開會時間地點、決定本周工作事項
Participants
Name |  | E-mail | Role |  |  | Present
鄒咏霖 |  | r09922176@ntu.edu.tw | Host |  |  | v
侯思岑 |  | r08922102@csie.ntu.edu.tw |  |  |  | v
李辰暘 |  | b06902004@ntu.edu.tw |  |  |  | v
陳熙 |  | r07922151@csie.ntu.edu.tw | Member |  |  | v
李紹銘 |  | r08922142@ntu.edu.tw |  |  |  | v
汪宸宇 |  | r09944014@csie.ntu.edu.tw |  |  |  | v
Meeting Agendas
1. 決定組長 [鄒咏霖] 2. 舉例與軟體開發無關的一個流程 [汪宸宇] * 打靶流程分享 * 開車流程分享 3. 閱讀論文： Does code decay?...，於下週(3/9)作報告。 [陳熙][李紹銘] * Code 放越久，越難更改 4. 期中企業參訪候選名單 * [Kronos Research](https://kronosresearch.com/]) * microsoft * [cubist systematic](https://www.point72.com/cubist/) * appier 5. Term project 題目 * [量化交易平台](https://hackmd.io/psN2EawWSzuzGD29kYJCCQ)[汪宸宇] 6. Web framework survey * 前端 * React.js [name=李紹銘] * Vue.js * 後端 * 查framework有無提供分散式的功能 * flask (Python) [name=汪宸宇] * Spring Cloud (Java) [name=陳熙] * FastAPI (Python) [name=鄒咏霖] 7. 報告哪一間公司 [李辰暘](OK) * Tesla * Netflix 8. 固定開會時間 * 週二上課後 * 週一晚 8:00
Issues
1. 企業參訪公司查詢 2. Web Framework Survey 3. Term Project Proposal
Slides
Group |  | Slide URL
Risk Items
Action Items
No. | Action Items |  |  | Responsibilty | Deadline | Status | Note
1 | 閱讀論文 |  |  | 陳熙、李紹銘 | 2021-03-08 | Ongoing
2 | 流程分享、流程圖製作 |  |  | 汪宸宇 | 2021-03-08 | Ongoing
3 | Web Framework Survey |  |  | All | 2021-03-08 | Ongoing
4