## 工作表1
[10 empty] | man/day : 一天花6小時 | [6 empty] | 汪宸宇 |  |  | 鄒咏霖 |  |  | 李辰暘 |  |  | 陳熙 |  |  | 侯思岑
名稱 |  |  |  |  | 期間 | 起始日期 | 預計結束日期 | 實際結束日期 | 協調者 | Best | Worst | Most Likely | Exp | Std | Var | Actual | Best | Worst | MostLikely | Best | Worst | MostLikely | Best | Worst | MostLikely | Best | Worst | MostLikely | Best | Worst | MostLikely
- | Survey
| - | 現有量化交易平台 |  |  | 1週 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 汪宸宇 | 1 | 7 | 4 | 4.5 | 2.6087 | 6.8053 |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 7 | 4
| - | DevOps |  |  | 1週 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | all | 5 | 10 | 8.5 | 8.4167 | 2.1739 | 4.7259 |  | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 2 | 5 | 3
| - | 台指期(TX)、美期(NQ、YM)交易規則調查 |  |  | 1週 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 汪宸宇 | 1 | 4 | 1.5 | 2.25 | 1.3043 | 1.7013 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 8 | 5
- | 專案規劃 |  |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-12
| - | WBS |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | 鄒咏霖 | 5 | 15 | 7.5 | 9.5833 | 4.3478 | 18.9036 |  | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 7 |  |  |  | 3 | 8 | 5
| - | PEP |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 2021-04-19 | 鄒咏霖 | 7 | 20 | 9.5 | 12.5833 | 5.6522 | 31.9471 |  | 3 | 5 | 5 | 7 | 20 | 14 | 6 | 12 | 8 |  |  |  | 4 | 12 | 7
- | 需求分析 |  |  |  | 6週 | 2021-03-08 | 2021-04-12 | 2021-04-19
| - | 交易資料蒐集 (交易所時間、時段、商品規格、...) |  |  | 1週 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | all | 3 | 10 | 3.75 | 5.7083 | 3.0435 | 9.2628 |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 |  |  | 3 | 3 | 10 | 5
| - | 需求擷取 |  |  | 1週 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | all | 2 | 7 | 5 | 5.1667 | 2.1739 | 4.7259 |  | 10 | 20 | 15 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |  |  |  | 7 | 14 | 11
| - | 平台功能確定 |  |  | 1週 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | all | 1 | 5 | 2 | 2.8333 | 1.7391 | 3.0246 |  | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 7 | 5
| - | 相關套件調查 (pivottable.js/chart.js/trading view/echarts/...) |  |  | 2週 | 2021-03-22 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | [8 empty] | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4
|  | - | 資料視覺化套件 |  | 1週 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 李紹銘 | 1 | 3 | 2 | 2.1667 | 0.86957 | 0.75614 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2
|  | - | 提供金融資料的套件 |  | 1週 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 鄒咏霖 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5833 | 0.43478 | 0.18904 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4
| - | 測試用算法開發 |  |  | 2週 | 2021-03-22 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 汪宸宇 | 3 | 10 | 6.33 | 6.9983 | 3.0435 | 9.2628 |  | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5
| - | 需求文件產出(M0) |  |  | 3週 | 2021-03-22 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | [10 empty] | 10 | 20 | 40 | 33 | 65 | 103 | 84 | 26 | 40 | 33 | 21 | 40 | 31
|  | - | Functional Requirement |  | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 | [9 empty] | 6 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 | 15 | 25 | 20 | 13 | 15 | 14 | 14 | 24 | 18
|  |  | - | 算法測試系統 | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 汪宸宇 | 3 | 7 | 4 | 4.8333 | 1.7391 | 3.0246 |  | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 4 | 3
|  |  | - | 資料處理系統 | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 鄒咏霖 | 2 | 5 | 3.5 | 3.75 | 1.3043 | 1.7013 |  | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3
|  |  | - | 評估系統 | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 汪宸宇 | 4 | 8 | 4.5 | 5.5833 | 1.7391 | 3.0246 |  | 4 | 8 | 4.5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3
|  |  | - | 條件測試系統 | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 汪宸宇 | 3 | 6 | 3.5 | 4.25 | 1.3043 | 1.7013 |  | 3 | 6 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3
|  |  | - | 文檔管理系統 | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 李辰暘 | 5 | 10 | 5 | 6.6667 | 2.1739 | 4.7259 | 126(?) | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 5 | 3
|  | - | Interface Requirement |  | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 侯思岑 | 2 | 4 | 3 | 3.1667 | 0.86957 | 0.75614 |  | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
|  | - | System Architecture |  | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 陳熙 | 1 | 3 | 2 | 2.1667 | 0.86957 | 0.75614 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2
|  | - | Non-functional Requirement |  | 2週 | 2021-03-29 | 2021-04-12 |  | 汪宸宇 | 1 | 2 | 1 | 1.3333 | 0.43478 | 0.18904 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 3
|  | - | Use Case Diagram |  | 2週 | 2021-03-30 | 2021-04-12 |  | 汪宸宇 | [13 empty] | 15 | 20 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3
|  | - | Sequence Diagram |  | 2週 | 2021-03-30 | 2021-04-12 |  |  | 4 | 7 | 6 | 6 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 4 | 7 | 6 | 10 | 15 | 13 | 4 | 7 | 5.5 | 2 | 5 | 4
|  | - | Traceability Matrix |  | 2週 | 2021-03-30 | 2021-04-12 |  | 李紹銘 | 2 | 5 | 3.5 | 3.75 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 2 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2
- | 系統設計 |  |  |  | 3週 | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 2021-05-10
| - | SDD產出(M1) |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | [8 empty] | 2 | 6 | 4 |  |  |  | 24 | 56 | 32
|  | - | 算法測試系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 陳熙 | 2 | 5 | 2.75 | 3.375 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 7 | 4
|  | - | 參數設定系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 汪宸宇 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.0833 | 1.087 | 1.1815 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4
|  | - | 資料處理系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 鄒咏霖 | 2 | 4.5 | 2.6 | 3.1333 | 1.087 | 1.1815 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1.2 | 3 | 7 | 4
|  | - | 評估系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 侯思岑 | 2 | 5 | 2.75 | 3.375 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 7 | 4
|  | - | 條件測試系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 | Fail | 汪宸宇 | 2 | 4.5 | 2.5 | 3.0833 | 1.087 | 1.1815 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4
|  | - | 文檔管理系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 李辰暘 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4
|  | - | FileSource 系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 鄒咏霖 | 2.5 | 5 | 3.25 | 3.7083 | 1.087 | 1.1815 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 7 | 4
|  | - | 績效評估系統 |  |  | 2021-04-19 | 2021-05-03 |  | 侯思岑 | 2 | 5 | 3 | 3.5 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4
- | 系統實作 |  |  |  | 3週 | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-06-01
| - | 各 Module 實作(M2) |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 2021-06-01
|  | - | 算法測試系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 侯思岑、李辰暘 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 2 | 5 | 4
|  | - | 參數設定系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 鄒咏霖 | 3 | 7 | 5 | 5.3333 | 1.7391 | 3.0246 |  |  |  |  | 3 | 7 | 5
|  | - | 資料處理系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 鄒咏霖 | 2 | 4 | 3 | 3.1667 | 0.86957 | 0.75614 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3
|  | - | 評估系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 陳熙、汪宸宇 | 3 | 6 | 4.5 | 4.75 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 3 | 6 | 4.5
|  | - | 文檔管理系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 李紹銘 | 7 | 14 | 11 | 11.3333 | 3.0435 | 9.2628 |  |  |  |  | 7 | 14 | 11
|  | - | FileSource 系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | ALL | 3 | 6 | 5 | 5 | 1.3043 | 1.7013 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5
|  | - | 績效評估系統 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-24 |  | 汪宸宇 | 2 | 4 | 3 | 3.1667 | 0.86957 | 0.75614 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3
- | 系統測試 |  |  |  | 1週 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-07
| - | 系統測試(M3) |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | All | 4.5 | 12 | 9 | 9.25 | 3.2609 | 10.6333 |  | 2 | 10 | 7 | 7 | 14 | 11
[14 empty] | Percentage Confident(for divisor) | 75%
[14 empty] | Z(0.375，上面的percentage/2後去Z table對應) | 1.15
[14 empty] | Divisor(用來計算個別std時之divisor，2 * Z value) | 2.3
[14 empty] | total var | 151.6541
[14 empty] | aggregated std | 12.3148
[14 empty] | total expected effort | 177.5483
[14 empty] | Percentage Confident | Effort Estimate(man days)
[14 empty] | 2% | 152.9188
[14 empty] | 10% | 161.7854
[14 empty] | 16% | 165.2335
[14 empty] | 20% | 167.2039
[14 empty] | 25% | 169.2974
[14 empty] | 30% | 171.1446
[14 empty] | 40% | 174.4696
[14 empty] | 50% | 177.5483
[14 empty] | 60% | 180.627
[14 empty] | 70% | 183.952
[14 empty] | 75% | 185.7992
[14 empty] | 80% | 187.8928
[14 empty] | 84% | 189.8631
[14 empty] | 90% | 193.3113
[14 empty] | 98% | 202.1779